## 绩评基表-2
绩评基表-2
二、项目投入和管理情况 (40分)
绩效指标 |  |  | 评价标准 | 评价得分
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
投入指标(20分) | 项目立项(10分) | 项目立项规范性（3分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）；②是否有立项依据（1分）；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策（1分） | 3
|  | 绩效目标合理性（3分） | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1分）；②是否与项目实施单位职责密切相关（1分）；③项目是否为促进事业发展所必需（1分） | 3
|  | 绩效指标明确性（4分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；③是否与项目年度任务数或计划数相对应（1分）；④是否与预算确定的项目资金相匹配（1分） | 4
| 资金落实(10分) | 资金到位率（3分） | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100% 目标值100%；以3分为上限，得分=资金到位率×3 | 3
|  | 到位及时率（3分） | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100% 目标值100%；以3分为上限，得分=资金到位率×3 | 2
|  | 预算支出完成率（4分） | 预算支出完成率=（实际支出/预算安排支出）×100% 目标值100%；以4分为上限，得分=资金到位率×4 | 3
过程指标(20分) | 业务管理(10分) | 管理制度健全性（2分） | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度（1分）；②业务管理制度是否合法、合规、完整（1分） | 2
|  | 制度执行有效性（4分） | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定（1分）；②项目资料是否齐全并及时归档（2分）；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分） | 4
|  | 项目质量可控性（4分） | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准（2分）；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段（2分） | 4
| 财务管理(10分) | 管理制度健全性（3分） | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法（1分）；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（1分）；③管理办法是否得到有效执行（1分） | 3
|  | 资金使用合规性（5分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；②资金拨付是否有完整的审批程序（1分）；③是否存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况（2分）；④资金使用票据等附件是否合规（1分） | 5
|  | 财务监控有效性（2分） | ①是否已制定或具有相应的监控机制（1分）；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段（1分） | 2
得分小计 |  |  |  | 38
备注：评价标准可参照县财政局《项目支出绩效评价共性指标体系框架》（见万财绩[2014]1号）的评价要点(指标说明),结合项目实际，细化评价内容和评分标准。

## 绩评基表-3
绩评基表-3
三、项目绩效实现情况（60分）
绩效指标 |  |  |  | 评价内容 | [5 empty] | 评价 得分
类 别 |  | 名称 |  | 评价标准 |  | 预期总目标值 | 阶段性目标值 | 实际值 | 阶段目标完成率
项目产出（30分） | 产出数量指标（7分） | 实际完成率 |  | 实际完成率：（实际产出数/计划产出数）×100% |  | 95% | 95% | 12% | 13% | 2
………
| 产出质量指标（8分） | 质量达标率 |  | 质量达标率：（项目完成的质量达标产出数/实际产出数）×100% |  | 98% | 98% | 100% | 102% | 8
………
| 产出时效指标（7分） | 完成及时率 |  | 完成及时率：（项目实际提前完成时间/计划完成时间）×100% |  | 98% | 98% | 100% | 102% | 7
………
| 产出成本指标（8分） | 成本节约率 |  | 成本节约率：[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100% |  | 98% | 98% | 100% | 102% | 8
………
………
项目效果（30分） | 经济效益指标 |  |  | ——
| 社会效益指标（10分） |  |  | 通过项目的实施社会营造扶残助残的社会氛围是否良好;残疾人融入社会生活的能力提升程度;项目实施对受助对象家庭负担减轻 |  | 98% | 98% | 98% | 100% | 9
| 生态效益指标 |  |  | ——
| 可持续影响指标（10分） |  |  | 康复工作是否得到完善；项目的实施是否不断推动残疾人事业的发展，带动地方政府对残疾人康复救助面的提高 |  | 95% | 95% | 95% | 100% | 9
| 社会公众或服务对象满意度（10分） |  |  | 受助对象或其家属对康复工作的满意率 |  | 95% | 95% | 95% | 100% | 9
得分小计 | [9 empty] | 52
项目总得分 |  | 90
主管部门（单位）评价等级 |  | 优 | √ | 良 | 中 |  | 合格 |  | 差
优(90以上) 良(80-89) 中(70-79) 合格(69-60) 差(59以下)
备注：(1)具体的三级或更细化绩效指标由主管部门根据项目实际情况研究设计，三级指标分值在二级指标的分值范围内根据重要性原则确定；(2)预期总目标值、阶段性目标值根据该项目立项时确定的绩效目标或实施前制定的计划任务数；(3)评价标准是依照标准值对评价指标进行评分的规则,要具体；(4)评价得分就是用实际值比照评价标准得出的分数；(5)依据项目总得分在评价等级对应的“优、良、中、合格、差”栏中打“√”。