万载县人民政府

关于报送《万载县电子商务进农村综合示范

工作实施方案（修订版）》的报告

宜春市商务局:

为认真贯彻落实财政部办公厅 商务部办公厅 国务院扶贫办综合司《关于开展2020年电子商务进农村综合示范工作的通知》（财办建〔2020〕48号）、江西省商务厅  江西省财政厅 江西省扶贫办公室《关于印发江西省2020年电子商务进农村综合示范工作实施方案的通知》（赣商务建设字〔2020〕151号）和《关于做好2020年电子商务进农村综合示范有关工作的通知》（赣商务建设函〔2020〕166号）等文件精神，巩固提升电子商务进农村综合示范效应，探索农村电商可持续发展机制和巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴，根据第七批国家电子商务进农村综合示范县建设要求，结合我县实际，特制定《万载县电子商务进农村综合示范工作实施方案（修订版）》，随文呈报，请予审核。

附件:万载县电子商务进农村综合示范工作实施方案（修订版）

万载县人民政府

2022年11月23日

万载县电子商务进农村综合示范工作

实施方案（修订版）

为认真贯彻落实财政部办公厅 商务部办公厅 国务院扶贫办综合司《关于开展2020年电子商务进农村综合示范工作的通知》（财办建〔2020〕48号）、江西省商务厅 江西省财政厅 江西省扶贫办公室《关于印发江西省2020年电子商务进农村综合示范工作实施方案的通知》（赣商务建设字〔2020〕151号）和《关于做好2020年电子商务进农村综合示范有关工作的通知》（赣商务建设函〔2020〕166号）等文件精神，巩固提升电子商务进农村综合示范效应，探索农村电商可持续发展机制和巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴，根据第七批国家电子商务进农村综合示范县建设要求，结合我县实际，特制定本工作方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央和省、市电商工作有关部署，以巩固提升脱贫攻坚、服务乡村振兴发展为导向，以电子商务促进产业转型升级、经济结构优化为发展方向，以电子商务进农村综合示范县“改造提升”为抓手，以普及和深化电子商务应用为重点，夯实农村物流基础设施，健全农村电商公共服务体系，培育壮大农村市场主体，畅通农村产品进城和工业品下乡，强化益贫带贫联结机制，实现万载县电子商务发展从量的增加到质的飞跃，满足农村居民美好生活需求。

二、总体目标

以数字化为引领，以数据为驱动，通过大数据收集与运用，挖掘县域电商发展潜力。通过开展电子商务进农村综合示范建设，进一步推进万载县建立健全支撑农村电子商务发展的公共服务体系，加快推进电子商务在万载农村地区的应用和推广，建立农村电子商务发展的长效机制，推动电子商务与巩固提升脱贫攻坚的融合，完善有利于农村电子商务发展的财政、金融、税收、人才等政策环境。到2023年，全面完成示范项目建设工作，实现以下建设目标：

升级改造万载县电子商务公共服务中心。进一步完善公共服务中心在运营数据统计分析、活动举办、产品及成果展示等配套功能。

提升建设农村产品上行体系。支持统筹品控、品牌、认证、培训、营销等服务，打造农产品区域公用品牌推广应用“万载模式”，争创赣西乃至全省农产品区域公用品牌推广应用标杆，帮助解决农村产品上线销售的前置障碍，拓宽农村产品线上线下销售渠道；支持提升强化农村产品分级、包装、预冷、初加工、冷链仓储、配送等基础设施建设；支持加快农村传统商贸流通企业转型升级、拓展网络销售渠道；支持加大农村产品产销对接力度，打造农村电商多元化供应链。

升级改造和新建镇村级电商服务站。建设和升级改造乡村电商站点。整合全县已有的村级电商服务站，从中严选优秀电商服务站（涵盖全县36个脱贫村）进行升级改造和动态管理；在产业基础条件良好、人口数量较多的行政村新建一批村级电子商务服务站，实现县域内电商服务站覆盖50%以上行政村。

建设三级智慧物流体系。提升完善县乡村三级物流配送体系，升级改造1个县级电商物流仓储配送中心；物流快递覆盖所有乡镇和村级电子商务服务站点，实现从县级物流仓储配送中心到村级电子商务服务站点1天内配送（偏远地区2天内完成）；整合现有物流快递资源，配备智能化快递分拣设备及附属设施，逐步实现县域快递统一分拣，实现县、乡、村三级统一配送体系，降低物流快递成本，农村产品网络上行物流价格低于整合前价格或与宜春市基本持平，为符合条件的网销农村产品提供发货物流补贴。

加强电商培训。针对县乡村基层干部、返乡农民工、退伍军人、脱贫户、涉农企业等人员开展电子商务培训，培训总人数达2000人次以上。

实现电商促进效果。农村网络零售额同比增长20%以上，农村产品网络零售额同比增长30%以上。

三、实施内容

（一）加快城乡高效物流配送体系建设，打造智慧高效物流。

整合现有快递企业及商贸流通（含冷链）企业资源，完善电子商务公共物流体系建设。完善县、乡、村三级物流快递配送体系，升级改造县级物流仓储配送中心，中心建筑面积达3000平米以上，配备智能化快递分拣设备及附属设施，逐步实现县域快递统一分拣，同时其硬件须满足搭建物流快递信息共享平台功能，确保快递运输时效；根据工作开展实际需求在重要区域节点（产业基础好的乡镇、行政村）、快递配送路线交叉区合理设置至少5个乡镇仓储物流配送节点，并不断提升物流快递网点服务覆盖率，达到县到乡、村配送时效不超过36小时，解决物流配送“最后一公里”问题；搭建数据中心平台，引导全县物流快递企业进行资源共享，整合县域内物流快递企业，开展农村快递共同配送，优化县域日用消费品、农资下乡和农村产品进城双向配送，推动商流、物流统仓共配，降低农村物流成本，为符合条件的网销农村产品提供发货物流补贴。实现物流配送信息化、数字化、可视化、智能化，全面提升电子商务物流配送公共服务体系功能和作用，以智慧物流带动相关产业发展。

（二）加大农村产品供应链体系建设，推进农村产品上行。

1．搭建县域农村产品网货供应链体系。充分利用县级品牌网货研发供应能力，叠加农村产品储存、分拣、配货、送货、信息处理等功能，全面整合县内优质农村产品入驻，进行动态目录式管理。通过产品数据的收集、整理、分析和运用，充分挖掘生产商、网商、服务商“三商”联动潜力，搭建和完善县域农村产品网货供应链体系。

2．加大农村产品品牌建设力度。按照“产业有特色、县域有特品”的原则，商务、农业、林业、科技、市监等部门，要积极整合我县龙牙百合、百合粉、有机大米、有机毛豆、山茶油、南酸枣糕、蜂蜜、罗城扎粉等特色农村产品和相关产业的标准化生产水平，统筹制定县级农村产品品牌培育计划，加强我县农村产品基地和品牌建设。未来3年，针对县内主导特色产业着力培育1－2个农村产品主导品牌；着力打造一个县域农特产品公用品牌；培育、孵化、扶持3-5个有代表性、普遍性的农业企业品牌或农村产品特色品牌，并使其在网络直播、社区自营电商及各大电商网络平台上实现销售，打造县域农村产品网络爆款和典型。打造农产品区域公用品牌推广应用“万载模式”，争创赣西乃至全省农产品区域公用品牌推广应用标杆。

3．加强农村产品品控和标准化体系建设。加快构建我县农村产品质量品控体系和安全追溯体系，引导企业、合作社等主体加入溯源系统；引导和协助各企业、合作社及个体户进行相应的商标注册、推进农村产品合格证制度、有机食品认证以及地理标志认证。探索建立农村产品电子商务交易标准化工作。建设农村产品分拣、包装、闪冻、冷藏、初加工等基础设施；提供品牌注册、品牌培育、检测、网络营销策划、网站托管等增值服务，重点打通与北上广深地区农村产品快递、冷链物流通道，提升农村产品标准化程度，实现农村产品网销提速增收。

4．以巩固提升脱贫攻坚为向导，探索电商助力脱贫增收新模式。强化电商脱贫增收效应，以促进农村产品网络销售和脱贫农民创业就业为中心，以点带线、以线带面，细化电商巩固提升脱贫攻坚措施，加大脱贫村（户）农村产品上行和产销对接支持力度，推动电子商务与巩固提升脱贫攻坚相衔接，切实巩固提升脱贫攻坚，探索出可持续、可推广电商巩固提升脱贫攻坚新模式。

（三）提升和改造电子商务公共服务中心。

加快数字化中心建设，完善县级电子商务公共服务中心配套功能。充分发挥公共服务中心运营数据统计分析、活动举办、产品及成果展示的功能；优化县级公共服务中心办公区、展示体验区、生活区、培训区、创客孵化区、电商直播区等功能；提升产品质量追溯、产品认证、品牌培育、营销推广等综合服务能力；提升中心对接各类平台资源能力、承接和举办各类电商活动能力和组织企业参与电商活动能力。

（四）升级和改造乡镇、村级电子商务服务站。

建设和升级改造乡村电商站点。依托原有基础良好的村级电子商务服务站进行必要的升级改造，对改造升级的村级服务站实行动态数字化管理，对服务站各类数据进行收集和整理，及时调整运营方式、方法；在产业基础条件良好、人口数量较多的行政村新建一批村级电子商务服务站。到2023年底实现县域内电商服务站服务覆盖50%以上行政村。电子商务服务站具备为村民提供农特产品货源，组织网络销售、网络代购、缴费充值、信息咨询、快递收发等服务，提升农村产品上行服务能力，让农户足不出户就能享受到优质的电商服务。

（五）开展电商专业培训，带动电商人才创业就业。

整合县内培训资源，支持对县乡村基层干部、返乡农民工、退伍军人、脱贫户、涉农企业等开展农村电商普及和技能培训，强化培训机制，突出培训质量，重点考核就业率、创业率和增收指标。完善标准化教材，提升培训的针对性，根据实际需求丰富直播带货、社交电商等培训内容。健全培训转化机制，指导对接就业用工。

深化电子商务在农村的认知度和使用率，通过为农户提供就业、创业机会，助其稳定增加收入，重点对脱贫户开展培训，做到应培尽培，带动创业、就业，保障脱贫成效，巩固脱贫成果。到2023年，全县力争培训总人数在2000人次以上，带动就业创业人员200人以上。

（六）开展农村电子商务的规划和宣传。

开展农村电子商务发展研究，委托专业机构编制本县域农村电子商务发展规划。支持加大电子商务政策和示范县创建工作宣传，鼓励创建电子商务示范乡镇、示范村，加大总结和宣传成功经验和典型案例力度，进一步营造发展农村电子商务的良好氛围。

加大政策宣传推广力度，引导群众更新观念，提高脱贫人口的电子商务参与度。认真总结综合示范工作取得的成效，及时总结推广典型经验和做法，充分发挥典型案例的示范效应，同时加强地区之间相互交流与借鉴，增强综合示范辐射效应。

四、实施进度

（一）启动阶段：2020年10月-2020年12月。

成立万载县国家电子商务进农村综合示范工作领导小组，编制本县域农村电子商务发展规划，研究制定电子商务进农村综合示范工作实施方案、项目管理制度、资金管理制度与项目验收管理制度等。全面启动项目承办单位遴选程序，开展项目建设前期筹备。

（二）实施阶段：2021年1月-2023年10月。

主要通过政府采购方式确定各项目承办单位，签订项目建设合同，全面推进各项目建设工作，督导各项目达成预期绩效目标。

（三）验收阶段：2023年1月-2023年12月。

对已完工项目进行验收，对不达标项目承建单位在政府网站进行公开通报，限期整改。对整改后仍不到位和无法通过验收的项目停止后续资金划拨，并追回已拨付资金。

五、推进措施

1. 加强组织领导。成立国家电子商务进农村综合示范县工作领导小组，规范领导小组职能，加强推进国家电子商务进农村综合示范工作的领导和协调能力。建立万载电子商务进农村工作推进过程中的多部门协同机制。领导小组负责结合本县实际情况，细化资金支持方向、补贴标准，明确各类项目建设内容、建设标准、功能要求和验收程序，建立项目台账制度，明确责任人和进展时限，确保资金安全、方案落地、项目落实、农民受益。

2. 强化过程管理。领导小组负责加强日常监督、检查、指导，密切跟踪示范项目进展情况，及时发现并解决项目和资金管理等存在的问题。在所有中央财政资金支持项目显著位置标识“国家电子商务进农村综合示范项目”字样，同时提供省级主管部门的举报监督渠道，主动接受社会监督。

县商务局、县乡村振兴局等相关单位对项目的立项与建设内容实地勘察后，联合行文上报领导小组审批，县财政局严格按照中央资金及配套资金使用要求，通过规范审批后拨付项目资金；对相关工作过程文件、招投标文件、票据等进行妥善保管并存档；对大型项目开展不定期现场勘察、确认工程进度与运行情况，实行按阶段拨付资金；对相关项目建设严格按规定履行报账程序并实行专账核算，按规定完整保存电子商务进农村专项资金报账资料。

建立大额资金支付动态跟踪制度，县财政局会同县商务局加强对大额专项资金使用跟踪、监控，定期或不定期检查资金使用及管理情况。成立由纪检监察、财政、商务、审计等部门为成员的督查工作协调小组，定期组织开展专项资金重点检查工作，加强项目与专项资金管理。

3. 做好政务公开和信息报送。领导小组负责在万载县人民政府门户网站显著位置设置“电子商务进农村综合示范工作”专栏，征求意见窗口或纪检、审计举报窗口，并及时、全面、准确、集中在省、县二级专栏上公开综合示范工作方案、项目内容、资金安排、决策过程等信息，主动接受社会监督。构建万载县电子商务工作政务公开与相关信息抄送机制，推进县内网上经营主体信息公开披露，探索建立万载县农村电子商务信用管理和信息共享机制，促进信用产品在万载县农村电子商务发展中的应用，促进万载县农村电子商务规范有序发展。

督促示范项目承办单位与商务部农村电子商务信息系统进行对接，按时报送项目进展、资金拨付等材料。指导示范项目承办单位合作协议的达成，凡接受财政补贴的项目必须按要求提供申报材料。同时依法保护项目承办单位信息安全。督促项目承办主体、县乡村服务站（物流点）下载安装“智慧乡村服务应用”APP，推广智慧乡村服务应用，不断提升综合示范信息化管理和服务水平。

4. 做好总结和宣传推广。系统总结综合示范工作开展情况，及时通报进展情况，总结推广典型经验与做法。加大宣传推广力度，加强地区之间相互交流与借鉴，增强综合示范辐射效应。充分利用国内外主流媒体和网络平台，加强对万载电子商务整体品牌的营销推广，扩大万载电子商务发展的影响力和吸引力。

加强万载县电子商务宣传推广体系建设，加大万载县电子商务宣传力度。充分运用媒体的舆论导向作用，加大对电子商务发展成功案例、重点企业的宣传力度，宣传和普及电子商务知识，提高全民对农村电子商务的认知水平。依托电子商务协会和其他行业组织，积极开展电子商务推广活动，引导和鼓励广大企业、消费者学习掌握电子商务知识。采用多种形式，加强守法、诚信、自律观念的引导和宣传教育，增强企业和公民诚信交易和信息安全意识。加强电子商务和网络购物的宣传、知识普及和应用推广，增强企业和公民应用意识，在全社会形成良好的应用氛围。

5. 强化绩效考核。按照市场有效、政府有为的原则，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，激发市场主体活力和内生动力，打造良好电商发展环境，在坚持巩固提升脱贫攻坚重点导向基础上，统筹推进电商发展，助力产业巩固提升脱贫攻坚和乡村振兴，强化示范工作的普惠性和公益性，注重项目绩效性及后续社会化服务，让广大群众享受电商发展红利。

附件：1．万载县电子商务进农村综合示范项目安排汇总表

2．万载县电子商务进农村综合示范分项项目详细信息

附件1

万载县电子商务进农村综合示范项目安排汇总表

| 序号 | 项目名称 | 支持方向 | 建设内容 | 推进 时间 | 建设目标 | 投资规模（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合 计 | 中央资金 | 市县配套 | 社会资本 |
| 1 | 县域电子商务物流快递配送体系巩固提升建设项目 | 升级打造三级智慧物流体系 | 升级改造面积达3000平米以上的县级仓储物流配送中心，配备智能化快递分拣设备及附属设施，逐步实现县域快递统一分拣，同时其硬件须满足搭建物流快递信息共享平台功能，确保快递运输时效；根据工作开展实际需求在重要区域节点、快递配送路线交叉区合理设置至少5个乡镇仓储物流配送节点，并不断提升物流快递网点服务覆盖率，达到县到乡、村配送时效不超过36小时，解决物流配送“最后一公里”问题；搭建数据中心平台，引导全县物流快递企业进行资源共享，整合县域内物流快递企业，开展农村快递共同配送，优化县域日用消费品、农资下乡和农村产品进城双向配送，推动商流、物流统仓共配，降低农村物流成本，为符合条件的网销农村产品提供发货物流补贴。实现物流配送信息化、数字化、可视化、智能化，全面提升电子商务物流配送公共服务体系功能和作用，以智慧物流带动相关产业发展。 | 2020.10 至 2023.12 | 县级仓储物流配送中心建筑面积达3000平米以上；建设5个以上乡镇仓储物流配送节点；物流快递覆盖所有乡镇和村级电子商务服务站点；县到乡、村配送时效不超过36小时；建成物流配送信息化、数字化、可视化、智能化的县、乡（镇）、村三级智慧物流体系 | 740 | 640 | 0 | 100 |
| 2 | 农村产品上行体系提升建设项目 | 软硬件提升改造 | 推进特色农村产品实现标准化生产，支持相关企业申请SC生产许可证，鼓励申请生态、有机农村产品认证，培育打造1-2个农村产品网络品牌。通过对接国家或省级质量追溯平台，实现质量可监控，过程可追溯，政府可监管。扶持相关企业自建或在第三方平台开设特色农村产品网店、专卖店或旗舰店，重点扶持巩固提升脱贫攻坚效果明显的优势产业。打造农产品区域公用品牌推广应用“万载模式”，争创赣西乃至全省农产品区域公用品牌推广应用标杆。 | 2020.10 至 2023.12 | 培育1-2个特色农村产品区域网销品牌；新增10个以上绿色食品、有机食品认证；建成线上特色农村产品销售旗舰店2家以上；建成300平米以上的展示体验馆。 | 880 | 390 | 100 | 390 |
| 3 | 县域电子商务公共服务中心提升建设项目 | 软硬件提升改造 | 依托万载县电子商务产业园现有基础设施，进一步完善县级电子商务公共服务中心配套功能。一是充分发挥公共服务中心运营数据统计分析、活动举办、产品及成果展示的功能；二是优化县级公共服务中心办公区、展示体验区、生活区、培训区、创客孵化区等功能；三是提升产品质量追溯、产品认证、品牌培育、营销推广等综合服务能力；四是建立和完善农村产品品牌网货研发供应中心功能，着力打造适销对路的农村产品。五是提升中心对接各类平台资源能力、承接和举办各类电商活动能力和组织企业参与电商活动能力。六是打造电商直播孵化基地，培养一批网红主播带货农产品。 | 2020.10 至 2023.12 | 公共服务中心建设面积达到5000平米，电商配套服务企业不少于10家，服务园区入驻企业30家以上，孵化电商企业20家以上。 | 250 | 150 | 100 | 0 |
| 4 | 镇村级电子商务服务站点提升改造项目 | 软硬件提升改造 | 建设乡村级电子商务服务站。电子商务服务站具备为村民提供农特产品货源，组织网络销售、网络代购、缴费充值、信息咨询、快递收发等服务，提升农村产品上行服务能力，让农户足不出户就能享受到优质的电商服务。 | 2020.10 至 2023.12 | 建设和升级改造乡村电商站点。整合全县已有的村级电商服务站，从中严选优秀电商服务站（涵盖全县36个脱贫村）进行升级改造和动态管理；在产业基础条件良好、人口数量较多的行政村新建一批村级电子商务服务站，实现县域内电商服务站服务覆盖50%以上行政村。 | 140 | 140 | 0 | 0 |
| 5 | 农村电子商务人才培训项目 | 人员培训 | 整合县内培训资源，支持对县乡村基层干部、返乡农民工、退伍军人、脱贫户、涉农企业等开展农村电商普及和技能培训，强化培训机制，突出培训质量。完善标准化教材，提升培训的针对性，丰富直播带货、社交电商等培训内容。健全培训转化机制，指导对接就业用工。 深化电子商务在农村的认知度和使用率，通过为农户提供就业、创业机会，助其稳定增加收入，重点对脱贫户开展培训，做到应培尽培，带动创业、就业，保障脱贫成效，巩固脱贫成果。到2023年，全县力争培训总数在2000人次以上，带动就业创业人员200人。 | 2020.10 至 2023.12 | 3年内培训电商人才2000人次以上，对脱贫户做到应培尽培，带动就业创业人员200人。 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 6 | 农村电子商务规划和宣传项目 | 规划和宣传 | 开展农村电子商务发展研究，委托专业机构制定本县域农村电子商务发展规划。支持加大电子商务政策和示范县创建工作宣传，鼓励创建电子商务示范乡镇、示范村，加大总结和宣传成功经验和典型案例力度，进一步营造发展农村电子商务的良好氛围。 加大政策宣传推广力度，引导群众更新观念，提高脱贫人口的电子商务参与度。要认真总结综合示范工作取得的成效，及时总结推广典型经验和做法，充分发挥典型案例的示范效应，同时加强地区之间相互交流与借鉴，增强综合示范辐射效应。 | 2020.10 至 2023.12 | 编制完成本县域农村电子商务产业发展规划，农村电子商务宣传工作农户家庭覆盖率不低于90%，创建5个以上省市级电子商务示范基地或示范企业。 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 总计 | 2190 | 1500 | 200 | 490 |

附件2

万载县电子商务进农村综合示范

分项项目详细信息

项目1：

项目名称：县域电子商务物流快递配送体系巩固提升建设项目

项目地址：万载县绿色产业园标准厂房6号楼一楼

承办单位：中国邮政集团有限公司江西省万载县分公司

项目实施目标：

县级仓储物流配送中心建筑面积达3000平米以上；建设5个以上乡镇仓储物流配送节点；物流快递覆盖所有乡镇和村级电子商务服务站点；县到乡、村配送时效不超过36小时；建成物流配送信息化、数字化、可视化、智能化的县、乡（镇）、村三级智慧物流体系。

项目实施内容：

升级改造面积达3000平米以上的县级仓储物流配送中心，配备智能化快递分拣设备及附属设施，逐步实现县域快递统一分拣，同时其硬件须满足搭建物流快递信息共享平台功能，确保快递运输时效；根据工作开展实际需求在重要区域节点、快递配送路线交叉区合理设置至少5个乡镇仓储物流配送节点，并不断提升物流快递网点服务覆盖率，达到县到乡、村配送时效不超过36小时，解决物流配送“最后一公里”问题；搭建数据中心平台，引导全县物流快递企业资源进行资源共享，整合县域内物流快递企业，开展农村快递共同配送，优化县域日用消费品、农资下乡和农村产品进城双向配送，推动商流、物流统仓共配，降低农村物流成本，为符合条件的网销农村产品提供发货物流补贴。实现物流配送信息化、数字化、可视化、智能化，全面提升电子商务物流配送公共服务体系功能和作用，以智慧物流带动相关产业发展。

项目推进时间节点：

2020年10月至2023年12月。

项目资金概算及资金来源：

项目总投资740万元，其中中央财政资金640万元，社会资本100万元。

中央财政资金具体用途和支持标准：

1．对快递资源整合、改造升级公益性仓储分拣物流快递集散中心和建设共享物流信息数据应用平台、乡村邮路建设、改造升级乡村快递配送站点进行补贴。

2．对发往县域外的农村产品网货物流配送费用每单补贴不超过1元，补贴对象为农村产品经营主体或消费巩固提升脱贫攻坚专区专馆经营主体，其中，单个农村产品经营主体补贴额度最高不超过10万元。工业品下行不予补贴。

项目2：

项目名称：农村产品上行体系提升建设项目

项目地址：万载县

承办单位：万载金色田园乡村发展有限公司及待定单位

项目实施目标：

培育1-2个特色农村产品区域网销品牌；新增10个以上绿色食品、有机食品认证；建成线上特色农村产品销售旗舰店2家以上；建成300平米以上的展示体验馆。

项目实施内容：

推进特色农村产品实现标准化生产，支持相关企业申请SC生产许可证，鼓励申请生态、有机农村产品认证，培育打造1-2个农村产品网络品牌。通过对接国家或省级质量追溯平台，实现质量可监控，过程可追溯，政府可监管。扶持相关企业自建或在第三方平台开设特色农村产品网店、专卖店或旗舰店，重点扶持巩固提升脱贫攻坚效果明显的优势产业。打造农产品区域公用品牌推广应用“万载模式”，争创赣西乃至全省农产品区域公用品牌推广应用标杆。

项目推进时间节点：

2020年10月至2023年12月。

项目资金概算及资金来源：项目总投资880万元，其中中央财政资金390万元，市县财政配套100万元，社会资本390万元。

中央财政资金具体用途和支持标准：

对农村产品上行的各类项目的补贴，单个项目补贴额不超过项目投资总额的50%。

项目3：

项目名称：县域电子商务公共服务中心提升建设项目

项目地址：江西省宜春市万载县建成大道888号

承办单位：江西云镜电子商务产业园有限公司

项目实施目标：

公共服务中心建设面积达到5000平米，电商配套服务企业不少于10家，服务园区入驻企业30家以上，孵化电商企业20家以上。

项目实施内容：

依托万载县电子商务产业园现有基础设施，进一步完善县级电子商务公共服务中心配套功能。一是充分发挥公共服务中心运营数据统计分析、活动举办、产品及成果展示的功能；二是优化县级公共服务中心办公区、展示体验区、生活区、培训区、创客孵化区等功能；三是提升产品质量追溯、产品认证、品牌培育、营销推广等综合服务能力；四是建立和完善农村产品品牌网货研发供应中心功能，着力打造适销对路的农村产品；五是提升中心对接各类平台资源能力、承接和举办各类电商活动能力和组织企业参与电商活动能力；六是打造电商直播孵化基地，培养一批网红主播带货农产品。

项目推进时间节点：

2020年10月至2023年12月。

项目资金概算及资金来源：项目总投资250万元，其中中央财政资金150万元，市县财政配套100万元。

中央财政资金具体用途和支持标准：

县域电子商务公共服务中心建设要坚持实用、节约原则，聚焦服务提升。对服务中心办公场所进行必要的基础装修（不含土建）、补充购置必要的办公设施设备、培育或引入优质电商服务资源以及为维护县域电子商务公共服务中心的正常运营（如房租、水电、网租等）等费用给予补贴。支持乡村振兴等部门认定的消费巩固提升脱贫攻坚专馆专区建设，建立线上线下融合的巩固提升脱贫攻坚产品销售渠道。

项目4：

项目名称：镇村级电子商务服务站点提升改造项目

项目地址：万载县

承办单位：万载金色田园乡村发展有限公司，江西中振科技有限公司

项目实施目标：

建设和升级改造乡村电商站点。整合全县已有的村级电商服务站，从中严选优秀电商服务站（涵盖全县36个脱贫村）进行升级改造和动态管理；在产业基础条件良好、人口数量较多的行政村新建一批村级电子商务服务站，实现县域内电商服务站服务覆盖50%以上行政村。

项目实施内容：

建设乡村级电子商务服务站。电子商务服务站具备为村民提供农特产品货源，组织网络销售、网络代购、缴费充值、信息咨询、快递收发等服务，提升农村产品上行服务能力，让农户足不出户就能享受到优质的电商服务。

项目推进时间节点：

2020年10月至2023年12月。

项目资金概算及资金来源：项目总投资140万元，其中中央财政资金140万元。

中央财政资金具体用途和支持标准：

乡镇电子商务综合服务中心建成验收后补贴额度平均每个不超过10万元、村级电子商务服务站点建成验收后补贴额度平均每个不超过2.5万元。中央财政资金不能用于人员工资和办公经费等，不另外对承办企业的县级运营中心给予补贴。可对站点进行必要的基础装修、增补一些必要硬件设备以及开展站点工作人员的相关培训等。

项目5：

项目名称：农村电子商务人才培训项目

项目地址：万载县

承办单位：万载县满天星职业技术学校，万载党校

项目实施目标：

3年内培训电商人才2000人次以上，对脱贫户做到应培尽培，带动就业创业人员200人。

项目实施内容：

整合县内培训资源，支持对县乡村基层干部、返乡农民工、退伍军人、脱贫户、涉农企业等开展农村电商普及和技能培训，强化培训机制，突出培训质量。完善标准化教材，提升培训的针对性，丰富直播带货、社交电商等培训内容。健全培训转化机制，指导对接就业用工。

深化电子商务在农村的认知度和使用率，通过为农户提供就业、创业机会，助其稳定增加收入，重点对脱贫户开展培训，做到应培尽培，带动创业、就业，保障脱贫成效，巩固脱贫成果。到2023年，全县力争培训总人数在2000人次以上，带动就业创业人员200人。

项目推进时间节点：

2020年10月至2023年12月。

项目资金概算及资金来源：项目总投资80万元，其中中央财政资金80万元。

中央财政资金具体用途和支持标准：

补贴只用于购买具备资质的电子商务培训机构的培训服务，不能用于补贴培训机构购置电脑、投影仪、音响设备、培训桌椅等硬件设施设备和基建装修。补贴标准要符合财政部、中组部、国家公务员局联合印发的《中央和国家机关培训费管理办法》或我省相关规定。

项目6：

项目名称：农村电子商务规划和宣传项目

项目地址：万载县

承办单位：江西万云影视文化传媒有限公司

项目实施目标：

编制完成本县域农村电子商务产业发展规划，农村电子商务宣传工作农户家庭覆盖率不低于90%，创建5个以上省市级电子商务示范基地或示范企业。

项目实施内容：

开展农村电子商务发展研究，委托专业机构制定本县域农村电子商务发展规划。支持加大电子商务政策和示范县创建工作宣传，鼓励创建电子商务示范乡镇、示范村，加大总结和宣传成功经验和典型案例力度，进一步营造发展农村电子商务的良好氛围。

加大政策宣传推广力度，引导群众更新观念，提高脱贫人口的电子商务参与度。要认真总结综合示范工作取得的成效，及时总结推广典型经验和做法，充分发挥典型案例的示范效应，同时加强地区之间相互交流与借鉴，增强综合示范辐射效应。

项目推进时间节点：

2020年10月至2023年12月。

项目资金概算及资金来源：项目总投资100万元，其中中央财政资金100万元。

中央财政资金具体用途和支持标准：

对农村电子商务研究、农村电子商务规划和宣传项目视实际发生费用补贴。

# Text boxes

万载县人民政府