## 集中竣工项目
附件2
宜春市2023年四季度集中竣工项目
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设规模 | 项目所属 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 至2022年累计完成投资 | 2023年计划完成投资 | 六大领域 | 市大中型项目 | 省大中型项目 | 项目单位法人 | 项目代码 | 备注
[6 empty] | 552190 | 265760
1 | 江西速派智能装备有限公司特种机器人自动化家居建设项目 | 一期建设厂房建筑面积18000平方米，仓库建筑面积7000；特种机器人自动化家居建设，研发、制造、销售板式家居智能化生产线设备。 | 万载县 | 2022-06-01 | 2023-12-01 | 30000 | 10000 | 20000 | 工业 | 是 | 否 | 江西速派智能装备有限公司 | 2102-360922-04-01-782069
2 | 江西省博鑫贸易有限公司年产30万吨石英砂及花岗岩板材项目 | 年产石英砂及花岗岩板材30万吨。 | 万载县 | 2022-10-01 | 2023-12-01 | 20000 | 7200 | 12800 | 工业 | 是 | 否 | 江西省博鑫贸易有限公司 | 2105-360922-04-05-253423
3 | 万载县电动汽车充电桩基础设施建设项目 | 全县建成充电桩200余根。 | 万载县 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 5000 | 0 | 5000 | 重大基础设施 | 是 | 否 | 万载县工信局 | 2103-360922-04-05-980469
4 | 江西南氏锂电年产4万吨电池级氢氧化锂、2万吨电池级氟化锂项目 | 年产电池级氢氧化锂4万吨、电池级氟化锂2万吨。 | 万载县 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | 50000 | 30020 | 19980 | 工业 | 是 | 是 | 江西南氏锂电新材料有限公司 | 2105-360922-04-01-223122
5 | 江西睿达新能源科技有限公司废旧锂电池综合利用项目 | 年综合利用废旧锂电池124000吨。 | 万载县 | 2021-09-01 | 2023-12-01 | 49000 | 33020 | 15980 | 工业 | 是 | 是 | 江西睿达新能源科技有限公司 | 2020-360922-42-03-019854
6 | 坤亮环保万载锂电材料综合利用项目 | 年产锂离子电解液10000吨、电池级碳酸锂5000吨。 | 万载县 | 2022-08-01 | 2023-12-01 | 24000 | 8000 | 16000 | 工业 | 是 | 否 | 江西省坤亮环保科技有限公司 | 2202-360922-04-01-428842
7 | 乾坤烟花万载县黄茅镇年产100万箱烟花技术改造项目 | 年产100万箱烟花技术改造。 | 万载县 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 6200 | 0 | 6200 | 工业 | 是 | 否 | 江西省万载乾坤烟花制造有限责任公司 | 2209-360922-07-02-399264
8 | 如意烟花万载县黄茅镇年产80万箱爆竹技术改造项目 | 年产80万箱爆竹技术改造。 | 万载县 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 5900 | 0 | 5900 | 工业 | 是 | 否 | 万载县南岭如意花炮制造有限公司 | 2209-360922-07-02-186874
9 | 永光五金万载县黄茅镇年产五金塑胶制品5000吨项目 | 年产五金塑胶制品5000吨。 | 万载县 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 12000 | 0 | 12000 | 工业 | 是 | 否 | 万载县永光五金制品有限公司 | 2210-360922-04-01-451162
10 | 万载县睿智科技有限公司电商产业园建设项目 | 建筑面积达9800平方米，绿化面积达530平方米，主要建设四幢四层写字楼、一幢多层综合楼和标准化仓库。 | 万载县 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 5000 | 0 | 5000 | 公共服务 | 是 | 否 | 万载县睿智科技有限公司 | 2020-360922-72-03-046127
11 | 万载县南部新城光明大道环湖东路南延伸段工程项目 | 路线全长4078米，道路宽36米，包含光明大道、环湖东路南延伸段等两条道路。 | 万载县 | 2022-11-01 | 2023-12-01 | 25877 | 6020 | 19857 | 重大基础设施 | 是 | 是 | 万载万泰投资建设有限公司 | 2020-360922-48-01-003014
12 | 万载县国家农村产业融合发展示范园建设项目 | 新建水电路等基础设施，垃圾处理系统建设和污水处理系统建设，富硒种养生产基地，仓储保鲜设备设施，农产品电商平台建设。 | 万载县 | 2022-06-01 | 2023-12-01 | 8213 | 2000 | 6213 | 公共服务 | 是 | 否 | 万载县国家现代（有机）农业示范区管理委员会 | 2102-360922-04-01-940330
13 | 江西省合强雨具制造有限公司年加工200万个伞头项目 | 年产200万个伞头 | 万载县 | 2022-06-01 | 2023-12-01 | 10000 | 3000 | 7000 | 工业 | 是 | 否 | 江西省合强雨具制造有限公司 | 2108-360922-04-01-451917
14 | 江西万广纸业有限公司年产15万吨再生纸建设项目 | 年产特种纸15万吨 | 万载县 | 2022-11-01 | 2023-12-01 | 50000 | 40000 | 10000 | 工业 | 是 | 是 | 江西万广纸业有限公司 | 2020-360922-22-03-011454
15 | 江西久特锂业有限公司白良年产80万吨含锂瓷土尾矿综合利用项目 | 厂房及仓库建筑面积为 16200 平方米，综合楼等非生产性用房面积为1800 平方米。 | 万载县 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 15000 | 1000 | 14000 | 工业 | 是 | 否 | 江西久特锂业有限公司 | 2211-360922-04-01-994960
16 | 宜春宜万明鑫锂业有限公司年处理40万吨锂长石高效综合利用项目 | 年处理40万吨锂长石高效综合利用。 | 万载县 | 2022-12-01 | 2023-10-01 | 15000 | 2000 | 13000 | 工业 | 是 | 否 | 宜春宜万明鑫锂业有限公司 | 2204-360922-04-01-872373
17 | 江西富宜再生资源利用有限公司年产2万吨镍合金项目 | 占地约30亩，建设内容包括办公区域、员工宿舍、原材料仓、成品仓及生产车间厂房等。 | 万载县 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | 10000 | 3000 | 7000 | 工业 | 是 | 否 | 江西富宜再生资源利用有限公司 | 2205-360922-04-05-700665
18 | 铭通印刷万载数字智能绿色印刷及纸品包装二期生产项目 | 占地约30亩，建设内容包括办公区域、员工宿舍、原材料仓、成品仓及生产厂房等。 | 万载县 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 11000 | 500 | 10500 | 制造业 | 是 | 否 | 江西铭通印刷有限公司 | 2211-360922-04-01-101556
19 | 江西华麟光电有限公司年产3060万支显示模块及配套项目 | 年产显示模块3060万支 | 万载县 | 2022-08-01 | 2023-12-01 | 200000 | 120000 | 80000 | 工业 | 是 | 是 | 江西华麟光电有限公司 | 2112-360922-04-01-258393
1.计划竣工时间须在2023年10月至12月； 2.建设规模控制在50字以内，数据取整数，工业项目须明确产能信息； 3.六大领域为“工业、农业、服务业、重大基础设施、新基建、公共服务”； 4.已纳入2023年省市大中型的项目在相关列中填“是”，否则填“否”。