## 集中开工项目
附件1
2023年三季度集中开工项目
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设规模 | 是否开工 | 前期工作完成情况 （已完成的前期工作请填“已完成”，并提供佐证材料，无需办理的前期工作请填“无需办理”） | [5 empty] | 项目所属 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 总投资 | 2023年计划完成投资 | 六大领域 | 市大中型 | 省大中型 | 项目（法人） 单位 | 项目代码 | 备注
1 |  |  |  | 用地手续 | 审批手续 | 施工图审查 | 财政预算评审 | 施工招投标 | 施工许可证
| 合计： | [11 empty] | 433251 | 133500
1 | 万载县布城小学新建工程 | 建筑面积24587.02平方米，建成后能增加学位1620个。 | 否 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 万载县 | 2023-08-01 | 2024-08-01 | 6362 | 3000 | 公共服务 | 否 | 否 | 万载县教育体育局 | 2111-360922-04-01-369173
2 | 万载县南门小学新建工程 | 建筑面积19137.35平方米。建成后能增加学位1080个。 | 否 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未完成 | 未完成 | 万载县 | 2023-09-01 | 2024-08-01 | 7612 | 2500 | 公共服务 | 否 | 否 | 万载县教育体育局 | 2111-360922-04-01-646539
3 | 万载县安置小区建设项目（荷塘小苑） | 项目位于环城西路以东，将军大道以北，占地65.2亩，拟建设房屋572套，总建筑面积约10万平方米。 | 否 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 万载县 | 2023-08-01 | 2025-12-01 | 34000 | 6000 | 公共服务 | 否 | 否 | 万载县城达建设投资有限公司 | 2109-360922-04-01-131976
4 | 万载县安置小区建设项目（墨香园） | 项目位于环湖南路加油站斜对面，占地44.1亩，拟建设房屋382套，总建筑面积约7.1万平方米。 | 否 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 万载县 | 2023-08-01 | 2025-12-01 | 25000 | 6000 | 公共服务 | 否 | 否 | 万载县城达建设投资有限公司 | 2109-360922-04-01-131976
5 | 万载县中医院老住院楼等改造建设项目 | 总改造面积10000平方米 | 是 | 无需办理 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 万载县 | 2023-07-01 | 2024-12-01 | 7220 | 3000 | 公共服务 | 否 | 否 | 万载县中医院 | 2208-360922-04-01-205082
6 | 万载县乡镇公办幼儿园建设项目 | 规划建筑面积约13500平方米, 设置学位1080个 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 万载县 | 2023-07-01 | 2024-12-01 | 5924 | 4000 | 公共服务 | 否 | 否 | 万载县教育体育局 | 2208-360922-04-01-761515
7 | 万载县冷链物流园建设项目 | 规划总用地约为124亩，总建筑面积约34200㎡ | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 万载县 | 2023-07-01 | 2025-12-01 | 12580 | 6000 | 服务业 | 是 | 否 | 万载县交通运输局 | 2207-360922-04-01-514097
8 | 万载县锂电废渣及尾泥消纳场建设项目 | 总用地面积812.26亩，总建筑面积21900.00㎡ | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 万载县 | 2023-07-01 | 2024-12-01 | 53869 | 30000 | 基础设施 | 否 | 否 | 万载县城鑫农业投资有限公司 | 2301-360922-04-01-939088
9 | 万载县锦泰中型灌区2023～2025年续建配套与节水项目 | 加固陂坝3座；干支渠道综合整治27条；排水沟整治7条；改造加固渠系建筑物31座等。 | 是 | 无需办理 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 万载县 | 2023-08-02 | 2024-12-01 | 6605 | 2000 | 基础设施 | 否 | 否 | 万载县水利局 | 2210-360922-04-01-479998
10 | 江西森能新材料科技有限公司年产1.8万吨负极石墨材料项目 | 年产1.8万吨负极石墨材料 | 是 | 无需办理 | 已完成 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 已完成 | 万载县 | 2023-08-02 | 2024-12-01 | 91000 | 20000 | 工业 | 否 | 否 | 江西森能新材料科技有限公司 | 2301-360922-04-05-947372
11 | 万载县金柯纸业有限公司鹅峰乡年产10万吨花炮用再生纸扩建项目 | 年产10万吨花炮用再生纸。 | 否 | 已完成 | 已完成 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 已完成 | 万载县 | 2023-09-01 | 2025-09-01 | 50000 | 15000 | 工业 | 否 | 否 | 万载县金柯纸业有限公司 | 2209-360922-04-01-736227
12 | 万载时代志存新能源材料有限公司年产200万吨含锂卤水建设项目 | 年产200万吨含锂卤水。 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 无需办理 | 无需办理 | 已完成 | 万载县 | 2023-07-01 | 2024-12-01 | 86079 | 30000 | 工业 | 否 | 否 | 万载时代志存新能源材料有限公司 | 2303-360922-04-01-918693
13 | 德顺花炮万载县罗城分公司年产量280万箱花炮制作建设项目 | 年产花炮280万箱。 | 否 | 已完成 | 已完成 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 已完成 | 万载县 | 2023-08-01 | 2025-12-01 | 32000 | 5000 | 工业 | 否 | 否 | 万载县德顺花炮制作有限公司罗城分公司 | 2305-360922-04-01-979018
14 | 圆旭智能科技万载光伏硅胶胶辊生产项目 | 年产3000套胶辊。 | 否 | 无需办理 | 已完成 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 正在办理 | 万载县 | 2023-09-01 | 2024-12-01 | 15000 | 1000 | 工业 | 否 | 否 | 宜春圆旭智能科技有限公司 | 2304-360922-04-01-513745