## 集中开工项目
附件1
2023年四季度集中开工项目
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设规模 | 是否开工 | 前期工作完成情况 （已完成的前期工作请填“已完成”，并提供佐证材料，无需办理的前期工作请填“无需办理”） | [6 empty] | 项目所属 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 总投资 | 2023年计划完成投资 | 六大领域 | 市大中型 | 省大中型 | 项目（法人） 单位 | 项目代码 | 备注
1 |  |  |  | 用地手续 | 审批手续 | 施工图审查 | 财政预算评审 | 施工招投标 | 施工许可证 | 能评手续
[14 empty] | 116399.88 | 29264
1 | 万载宏万环保科技白良镇模压烟花外模生产项目 | 新建1300平方办公楼，1000平方员工宿舍楼，约10000平方的生产厂房。 | 否 | 正在办理 | 已完成 | 已完成 | 无需办理 | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 万载县 | 2023-12-01 | 2024-12-01 | 5800 | 5800 | 工业 | 否 | 否 | 万载县宏万环保科技有限公司 | 2310-360922-04-01-531893
2 | 江西奕慧化工新材料有限公司 | 年仓储15万吨化工原料项目。 | 否 | 正在办理 | 已完成 | 已完成 | 无需办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 万载县 | 2023-12-01 | 2025-12-01 | 25000 | 1000 | 工业 | 否 | 否 | 江西奕慧化工新材料有限公司 | 2310-360922-04-01-439980
3 | 万载县永泰烟花爆竹贸易有限公司仓储建设项目 | 年储存量500万箱，占地面积220亩，建筑面积3.2万平方。 | 是 | 正在办理 | 已完成 | 已完成 | 无需办理 | 无需办理 | 正在办理 | 无需办理 | 万载县 | 2023-10-01 | 2024-12-01 | 7000 | 4000 | 工业 | 否 | 否 | 万载县永泰烟花爆竹贸易有限公司 | 2309-360922-04-01-240119
4 | 万载县社区综合养老服务中心建设项目 | 总建筑面积26600平方米。 | 是 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 万载县 | 2023-10-02 | 2024-12-01 | 18175.23 | 8175 | 公共服务 | 否 | 否 | 万载县民政局 | 2208-360922-04-01-900294
5 | 万载县垃圾分类处理厂 | 餐厨垃圾处理厂规划用地约3842.19平方米，总建筑面积约1720平方米，大件垃圾处理厂规划用地约2404.4平方米，总建筑面积约1500平方米。 | 否 | 正在办理 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 万载县 | 2023-12-01 | 2024-12-01 | 20179.84 | 4000 | 公共服务 | 否 | 否 | 万载县城市管理局 | 2209-360922-04-01-713572
6 | 万载县2023年度农村人居环境整治提升项目 | 集中式污水处理设施及管网建设。 | 否 | 正在办理 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在办理 | 正在办理 | 万载县 | 2023-12-01 | 2024-12-01 | 24955.81 | 5000 | 农业 | 否 | 否 | 万载县农业农村局 | 2211-360922-04-01-348786
7 | 氟泽新材料万载自动化设备零部件生产项目 | 总建筑面积6000平方米以上，年产200万个自动化设备零部件生产规模。 | 否 | 办理中 | 已完成 | 已完成 | 无需办理 | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 万载县 | 2023-12-01 | 2025-12-01 | 10000 | 1000 | 工业 | 否 | 否 | 宜春氟泽新材料有限公司 | 2309-360922-04-01-456642
8 | 万载县马步社区综合养老服务中心建设项目 | 总建筑面积8814平方米及道路、给排水、供电等配套基础设施。设置养老床位210张。 | 否 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 万载县 | 2023-12-01 | 2024-12-01 | 5289 | 289 | 公共服务 | 否 | 否 | 万载县民政局 | 2302-360922-04-01-298436